ICS 03.080.01
A 16
	     


团    体    标    准
T/SZS XXXX—202X
	     


智慧城市建设项目管理导则
Guidelines for management of smart city constrction projects
点击此处添加与国际标准一致性程度的标识
	 FORMDROPDOWN 


	（本稿完成日期：2021年7月30日）


202X - XX - XX发布
202X - XX - XX实施
深圳市深圳标准促进会   发布


目  次
I目次


II前言


11 范围


12 规范性引用文件


13 术语和定义


24 工作管理机制


45 项目规划


46 项目申报


57 项目实施


78 项目验收


99 审计及评价


910 资料存档


911 项目运维


912 评价体系


913 文档管理


10附录A（资料性附录） 项目主要文档


12参考文献




前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由深圳市深圳标准促进会提出并归口。

本文件起草单位：。
本文件主要起草人：。
本文件为首次制定。
智慧城市建设项目管理导则

1　 范围

本文件给出了智慧城市建设项目管理的术语和定义、分类、工作机制、技术审核、过程监督、评价体系以及文档管理。
本标准适用于智慧城市建设项目的管理活动。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 34680.4  智慧城市评价模型及基础评价指标体系 第4部分：建设管理
GB/T 37043—2018  智慧城市 术语

3　 术语和定义
GB/T 37043中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1　 智慧城市 smart city

运用信息通信技术，有效整合各类城市管理系统，实现城市各系统间信息资源共享和业务协同，推动城市管理和服务智慧化，提升城市运行管理和公共服务水平，提高城市居民幸福感和满意度，实现可持续发展的一种创新型城市。

[来源：GB/T 37043—2018，2.1.1]
3.2　 智慧城市项目管理 smart city project management

智慧城市规划、设计、建设、实施、运维、运营、持续改进以及评价过程中为达到集约、共享、统一、安全、互联互通等目标而进行的策划、组织、实施、监测和控制的协调活动。
3.3　 项目管理单位 project management unit

管理智慧城市建设项目的部门。

3.4　 项目牵头单位 project leading unit

负责智慧城市建设项目统筹、规划与组织的部门
3.5　 项目建设单位 project construction unit

承办智慧城市建设项目的地方各级单位，负责提出智慧城市项目的申请，组织或参与智慧城市项目的设计、建设和运行维护等。

3.6　 项目审批单位 project licensing unit

负责审批各级部门申报智慧城市项目的主管单位，负责智慧城市建设项目规划、概算的审批，会同有关单位对智慧城市建设项目实施监督管理。

3.7　 项目实施单位 project implementation unit
为智慧城市建设项目提供建设与服务的政府采购中标单位，负责为建设项目提供并实施建设方案，接受第三方单位的监督管理。

3.8　 第三方单位 third party unit

独立于项目建设单位、项目实施单位，从事智慧城市建设项目相关活动中的中立单位或机构，参与项目全部或部分流程。主要的第三方单位包括设计、监理、评测等。
4　 工作管理机制
4.1　 概述
为更好地推动智慧城市建设工作，实现政府对智慧城市建设项目管理的规范化、制度化、程序化，避免重复建设、资源浪费和廉政风险，建立和完善立项决策、执行监督等机制，需制订智慧城市建设工作管理机制。

宜推行首席数据官制度，推进公共数据共享开放和开发利用；领导本行政区域内数据工作，对信息化建设及数据发展和保护工作中的重大事项进行决策，协调解决相关重大问题；组织制订数据治理工作的中长期发展规划及相关制度规范，推动公共数据与社会数据深度融合和应用场景创新。

4.2　 项目范围
智慧城市建设项目范围包括智能化、信息化、基础类、服务类等项目类型。
所有涉及政府财政资金投入的信息系统工程、信息技术服务等项目均纳入智慧城市建设项目统一管理，并遵循统一的规划、规范和标准。
4.3　 项目管理机构设置
4.3.1　 总则
智慧城市建设项目应由专门的机构统一领导或管理，该机构由市或各区政府人员组成，并下设相关部门负责具体的日常工作，该部门由相关职能部门的项目建设单位人员组成。智慧城市建设项目所涉及的非项目建设单位应指定项目联络人员，并予以支持与配合。所设置的机构或部门人员应具有相应的职责与权限。
4.3.2　 机构成员
智慧城市建设项目管理机构由项目管理单位、项目牵头单位、项目建设单位、项目审批单位、项目采购单位、项目实施单位、第三方单位等组成。
4.4　 职责分工
4.4.1　 总则
各单位应履行项目建设主体责任，建立并完善项目管理制度，规范本单位项目的规划、建设、管理和运维等工作。
4.4.2　 项目管理单位
项目管理单位应设置智慧城市建设领导小组，并具有以下职责：
a) 全面统筹和推动智慧城市建设项目工作，部署各项工作任务；
b) 推动建立各部门与信息化建设、应用和发展相适应的体制机制，推动全市（区）工作同信息技术深度融合；
c) 审定智慧城市建设发展规划、顶层设计、总体框架和信息化项目年度计划等；
d) 审定因上级部门工作要求需临时新增的项目计划或应急性项目计划；
e) 协调项目建设过程中遇到的人才、资金、建设、管理、安全、运维、运营、应用等重大问题；
f) 审定其他需要智慧城市工作领导小组决定的重大事项；
g) 研究议定智慧城市项目建设及项目管理制度、机制等问题；

h) 研究智慧城市项目总体规划、功能定位等相关问题和困难；

i) 督查项目建设进度，协调各部门，推进配合工作；

j) 研究议定其他重大事项。
4.4.3　 项目牵头单位
项目牵头单位应设置智慧城市建设项目领导小组办公室，并具有以下职责：
a) 为智慧城市工作提供人才支持、机构编制保障和信息化培训支持等工作，发现、选拔、培养信息化建设人才；
b) 统筹智慧城市工作规范化、标准化、精细化建设，审定全市（区）性规范、制度和标准。
4.4.4　 项目建设单位

项目建设单位具有以下职责：

a) 协调推进智慧城市建设项目工作，落实项目管理单位下达的任务；
b) 组织编制智慧城市建设项目工作规范、制度和标准，以及智慧城市建设发展规划、顶层设计、总体框架和项目年度计划等；
c) 负责项目的必要性审核和设计方案（含可行性研究报告）的技术审核，并指导项目验收；
d) 解决工作中遇到的人才、资金、建设、管理、安全、运维、运营、应用等重大问题。

e) 负责项目绩效考核工作；
f) 推进数据汇聚与分级共享，督导网络安全等工作；
g) 负责落实项目管理单位交办的其他任务。
4.4.5　 项目审批单位
项目审批单位具有以下职责：
a) 开展涉及市（区）政府投资项目的信息化工程的审批工作，保障项目资金，建立智慧城市项目绿色通道；
b) 负责市（区）财政资金投入的信息化项目的经费保障工作，建立智慧城市项目绿色通道。
4.4.6　 项目实施单位

项目实施单位具有以下职责：

a) 负责整个项目的范围、特性、实施和成功的交付；

b) 项目实施单位向项目领导委员和业主提交有关项目进程、质量、解决方案的报告；

c) 负责项目目标、范围、计划、人员、预算、风险、质量等管理和控制；

d) 协调项目内外部项目工作，包括客户、软件商、硬件等供应商等；

e) 制定试点项目计划，任务分配，安排资源及协调项目组成员的日常工作；

f) 对项目组成员的工作及整个项目进度进行检查；

g) 审核、优化流程业务方案；

h) 定期提交试点项目进展情况报告、提出需要解决的问题。
4.4.7　 第三方单位
智慧城市建设项目可设置单个或多个第三方单位，并具有以下职责：

c) 对智慧城市工作进行全过程纪律监督检查，重点监督工程项目中的廉政风险；
d) 宣传报道智慧城市工作；
e) 协助智慧城市工作领导小组做好智慧城市督查、检查工作，会同智慧城市工作领导小组办公室对整改责任不落实、整改不力、敷衍整改的进行督办；
f) 负责对市（区）财政资金投入的信息化项目的预算执行和决算等进行审计监督；
g) 履行全市（区）智慧城市管理工作主体责任，负责智慧城市建设的技术支撑、技术审核等工作，参与项目验收；
h) 按政府采购规定履行政府集中采购机构职责；
i) 项目竣工移交后的固定资产管理工作。

4.5　 议事规程

项目管理过程中需议事的，由项目建设单位提出建议，项目管理单位审核同意后召开。需审议的议题，应征求相关单位意见，由项目建设单位审核同意后，报项目管理单位批准。
项目管理会议应不定期召开，并形成纪要，由项目管理单位审签后分发给参会单位。需落实的事项由项目管理单位督办。审议通过的文件，由项目管理单位审签后分发。
4.6　 沟通机制
项目建设单位组织设计、施工、监理单位完成项目的建设，并负责项目建设的监督、协调、推进工作，项目实施后定期向项目管理单位通报项目进展情况。项目管理单位负责建立项目实时沟通、动态管理和通报机制。
5　 项目规划

项目牵头单位根据城市发展建设目标，或根据各项目建设单位的建设需求，遵循“统筹、整合，融合、共享”原则，组织专家或第三方单位对项目进行统一规划。
6　 项目申报

6.1　 项目申报原则

项目建设单位对于政府投资项目和预算项目，应分别向项目管理单位报审。
6.2　 项目计划申报

项目建设单位应于每年固定时间前，向项目管理单位报送下一年度项目建设计划，项目管理单位负责对项目必要性组织审核或咨询论证，并出具必要性审核意见。
项目建设单位根据项目必要性审核意见，结合工作实际，拟定下一年度项目计划，报项目管理单位审议通过后实施。
6.3　 临时或应急项目计划申报

需要临时安排的项目或应急性项目，应由项目建设单位对项目必要性组织审核或咨询论证并通过，报项目管理单位审定同意后，纳入项目年度计划。
7　 项目实施
7.1　 项目设计
项目实施单位提供咨询文档给项目建设单位，项目建设单位组织技术审核或专家评审，通过后报项目管理单位，项目管理单位根据审核结果决策后，由项目审批单位进行项目概述审批，未通过的重新报送。

a） 列入年度计划的项目，项目建设单位根据规定组织编制可行性研究报告、初步设计方案及概算或预算项目技术方案等项目咨询文档后，按以下要求执行：

b） 项目建设单位对项目咨询文档组织技术审核或专家评审并出具技术意见；
c） 项目牵头单位将项目咨询文档报送项目管理单位，项目管理单位进行审批；
d） 项目审批单位依据技术意见对项目概算进行审批；
e） 对于未通过技术审核或专家评审的项目，项目建设单位应按要求修改完善，按规定重新报送。
7.1.1　 建设思路审核

建设思路审核应由项目建设单位组织，相关业务专家、技术专家共同参与，并遵循以下审核要点：

a) 业务现状应清楚、必要；

b) 业务需求应全面、深入；
c) 建设依据应充分、紧迫；
d) 建设目标应清晰、可行；

e) 建设方案应具有可行性；
f) 建设内容应明确且无重复建设；
g) 采用技术应兼顾成熟与先进性；
h) 系统界面应清晰；
i) 项目亮点应具有创新性；
j) 预期成效应量化。
7.1.2　 初步设计审核
初步设计审核应由项目建设单位组织，项目审批单位参与审核，并审核遵循以下审核要点：
a) 业务现状应清楚、必要；

b) 业务需求应全面、深入；

c) 业务流程应明确；
d) 建设依据应充分、紧迫；
e) 建设目标应清晰、可行；
f) 建设方案应可行；
g) 建设内容应明确，并与建设需求和目标、分项设计一一对应；

h) 总体架构应遵循统一规划、规范和标准；

i) 采用技术应兼顾成熟和先进性；

j) 系统界面应清晰；

k) 设计图纸应清晰、完整，且与设计方案及配置清单保持一致。
l) 项目亮点应具有创新性；
m) 预期成效应量化。
7.1.3　 项目概算审核
项目概算审核由项目牵头单位组织技术专家进行，项目审批单位参与审核，项目概算的审核程序与项目初步设计的审核程序一致，且遵循以下审核要点：
a) 清单结构应完整；
b) 配置构成应与初步设计建设内容、分项设计结构一致；
c) 工作量清单应完整、无缺项及漏项；
d) 关键参数应完整，且没有倾向性；
e) 项目单价应合理；
f) 工程报价应不采用套定额方式。

7.2　 项目采购
项目建设单位依据项目牵头单位技术意见、项目审批单位概算批复和财政部门预算安排进行采购，并负责采购过程中招标文件的编制和审核。招标文件审核由项目建设单位组织第三方监理单位、项目采购单位以及技术专家审核，且遵循以下审核要点：

a) 资质审查：需符合政府采购相关规定要求；
b) 招标程序：需符合政府采购相关规定要求；
c) 技术要求：需保持与初步设计技术要求一致；
d) 评分标准：是否具有倾向性，是否符合政府采购相关规定要求；
e) 工程报价应不采用套定额方式。
7.3　 项目建设
7.3.1　 概述
项目建设或采购应按项目审批单位批复的建设内容及投资规模或财政部门的预算批复实施。项目建设单位承担项目变更主体责任，根据项目可行性研究报告或初步设计方案及概算中的技术方案和审核意见，对项目变更的技术方案组织审核或专家评审，并在通过后执行变更，确保严格遵循智慧城市建设工作相关规范、制度和标准。项目建设单位按审核通过的技术方案分配运行资源，对不合规或擅自变更方案技术路线的，不予安排或予以撤销。第三方监理单位承担对项目质量、工期、现场的管理、监理工作。
7.3.2　 合同文件审核
合同文件审核由项目牵头单位、项目建设单位组织，项目实施单位参与，且遵循以下审核要点：

a) 建设目标应明确，原则上与初步设计保持一致；
j) 建设内容应完整，原则上与初步设计保持一致；
k) 建设工期应明确；
l) 验收标准应明确、具体；
m) 配置清单应完整，原则上与初步设计保持一致。

7.3.3　 实施方案审核
由项目建设单位牵头，第三方监理单位组织专家开展实施方案审核，并在工程设计方案（计划）报审表中签认审核意见。必要时，项目监理单位应协助项目建设单位组织专家评审项目实施方案。实施方案审核应遵循以下审核要点：
a) 施工单位的审批手续应齐全并有效；
b) 采用的规范、规程和相关文件应有效。
c) 工程建设地点、规模应与施工许可相符合，建筑特征、设备特点应与设计图纸相符合，工程特点、难点分析等应符合工程项目实际情况；
d) 工期应满足建设工程施工合同的要求，并有保证施工进度计划落实的技术、组织和经济措施；
e) 所需的人力、材料、设备的配置与进度计划应协调一致，并应考虑各部分、各阶段相互影响、季节影响等风险因素；
f) 主要分部分项工程施工工艺流程、施工顺序、工艺选择应合理，主要的施工方法应可行，质量保证措施应可靠并具有针对性且可操作；
g) 施工总平面布置图应合理；
h) 施工单位项目经理部的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系应健全；

i) HSE管理体系应健全。安全、环保、职业健康、消防和文明施工措施应切实可行并符合有关规定；
j) 危险性较大的施工方案审批与专家论证手续应健全，计算结果应完整、正确，安全、环保、消防和文明施工措施应符合有关规定；
k) 人员配置应完备；
l) 项目组织架构应合理；
m) 实施人员应具备相应资质，相关人员有变更的应遵从变更流程；
n) 项目实施进度应明确；
o) 应制定项目质量管理、过程控制、安全管理措施等文件；
p) 合格评判、自测、硬件到货（第三方检测）及软件测试验收标准和依据应明确；
q) 试运行的时间、方案、记录和问题清单应明确；
r) 文档清单应完备并归档；
s) 具有详细培训（记录）；
t) 具有第三方测评记录及报告；
u) 具有后期运维的结果输出、流程、制度及承诺。

7.3.4　 设备到货审核
由项目建设单位组织，项目监理单位实施审核，且应遵循以下审核要点：

a) 产品及服务应与承建合同要求的产品文档说明一致；
b) 产品及服务应效性、真实性；
c) 产品及服务质量应满足合同及标准规范要求；
d) 产品及服务应具有第三方机构出具的检测报告或认证证书。

7.3.5　 工程变更审核
由项目建设单位组织，项目监理单位实施审核。项目监理单位应根据实际情况，参考变更文件及其他有关资料，按照承建合同的有关条款，对工程变更范围、内容、实施难度以及变更的投资和工期做出评估。
8　 项目验收
8.1　 验收依据
应依据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市电子政务项目检测验收规范的通知》（深府办[2008]122号）进行验收，并以项目可行性研究报告、初步设计方案及概算作为项目建设单位及项目监理单位、第三方单位进行项目初验、竣工验收等的依据。

8.2　 项目初验

8.2.1　 初验审核要点
应由项目建设单位组织，第三方监理单位、项目设计、施工等项目实施单位参与项目初验，并报项目牵头单位备案。初验后投入试运行周期应不少于60天。试运行后经过第三方测评，通过后进行项目终验。初步验收审核应遵循以下要点：
a) 初步验收的内容可包括系统、平台、服务，项目运行的安全性、可靠性；
b) 云平台等按项目建设单位的要求进行统一部署；
c) 已与物联网、身份验证、时空地理信息、移动、视频、人工智能（AI）管理、IT监控等平台统一对接；
d) 已对接到相关服务；
e) 已对接到数据账户；
f) 已对接到信息数据报表处理工具；
g) 已完成全数据汇聚；
h) 已达到安全性、可靠性；
i) 已形成冗余措施；
j) 已对接统一门户。
8.2.2　 初验审核程序
项目初验审核应执行以下程序：
a) 由项目建设单位组织，第三方监理单位对项目进行初步验收；
b) 根据项目建设单位的要求对各类平台、服务、数据处理、安全性、可靠性等进行逐一检查；
c) 初步验收前应进行设备及系统检测；
d) 项目建设单位与项目监理单位和承建单位一起对初验结果进行确认，共同签署初验合格报告；
e) 将初步验收情况报项目管理单位备案。
8.3　 项目终验

项目试运行和测评通过后，由项目建设单位组织第三方监理单位、项目设计、施工等项目实施单位进行竣工验收，形成竣工验收报告。规模较大、内容相对复杂的项目，项目建设单位应组织专家评审，并根据评审意见出具竣工验收报告，项目管理单位参加评审。项目未通过竣工验收的，根据验收意见整改后再次组织验收。竣工验收报告应报项目管理单位备案存档。项目竣工验收合格后，正式投入使用，根据合同有关条款进行工程结算。

项目竣工验收审核应遵循以下要点：

e) 根据评审意见提出竣工验收报告；
f) 通过第三方测评单位对项目的功能、性能、安全等进行测评，并形成测评报告；
g) 项目未通过竣工验收的，根据验收意见整改后再次组织验收；
h) 竣工验收报告应报项目建设单位备案存档；
i) 项目竣工验收合格后，正式投入使用，根据合同有关条款进行工程结算。
9　 审计及评价
9.1　 审计

项目终验合格后，由项目建设单位组织完成工程结算、竣工决算，并根据规定开展审计相关工作。审计部门按相关规定对项目的预算执行和决算等进行审计监督。

9.2　 评价

项目管理单位依据绩效评价的有关规定，结合智慧城市发展规划、工作要点和规范、标准，对智慧城市建设工作进行评价。
10　 资料存档
项目实施单位应按照项目进展及时将相关资料的电子文档报送项目建设单位存档备查，包括但不限于以下资料：
c) 项目前期资料；
d) 项目建设方案；
e) 数据结构详细设计；
f) 项目必要性文档及审核意见；
g) 可行性研究报告；
h) 初步设计方案及概算；
i) 预算项目技术方案；
j) 项目审定意见；
k) 技术变更方案及技术审核或专家评审意见；
l) 采购的一致性说明、采购文件、中标通知书及中标文件；
m) 咨询或设计合同、项目合同、监理合同及监理报告、测评合同及测评报告；
n) 变更申请及批复；
o) 验收报告、用户使用报告、专家评审意见、履约评价、项目结（决）算材料等。
11　 项目运维
项目的运行维护应实行项目实施单位负责制，按照政府采购招标有关程序，项目建设单位确定项目运维单位，制定相应的管理制度，保障项目安全、可靠运行。项目运行维护经费按照相关规定执行，项目建设单位根据有关标准按年度向财政部门提出申请，由财政部门审核后列入部门年度预算。
12　 评价体系
智慧城市建设项目评价参照GB/T 34680.4的相关要求开展。
13　 文档管理
智慧城市建设项目的文档管理应符合GB∕T 30850.2中的相关规定，项目主要文档见附录A。
附　录　A 
（资料性附录）
项目主要文档

A.1　 项目主要文档
项目主要文档清单详见表A.1。
表A.1　 项目主要文档表
	阶段序号
	项目阶段
	文档名称
	责任单位
	存档形式

	1 
	项目规划
	需求分析
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	2 
	
	项目计划书
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	3 
	
	项目建议书
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	4 
	
	其他文档
	
	纸质、电子文档

	5 
	项目申报
	可行性研究报告
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	6 
	
	初步设计方案
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	7 
	
	投资概算
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	8 
	
	专家评审意见
	专家组
	纸质、电子文档

	9 
	
	其他文档
	
	纸质、电子文档

	10 
	项目审批
	审批意见
	审批部门
	纸质、电子文档

	11 
	项目监理
	监理文档
	第三方监理单位
	纸质、电子文档

	12 
	项目招投标
	招投标文档
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	13 
	
	合同文档
	相关方
	纸质、电子文档

	14 
	
	其他文档
	
	纸质、电子文档

	15 
	项目实施
	阶段目标文档
	项目实施单位
	纸质、电子文档

	16 
	
	项目进度控制文档
	项目实施单位
	纸质、电子文档

	17 
	
	工程现场文档
	项目实施单位
	纸质、电子文档

	18 
	
	变更文档
	项目实施单位
	纸质、电子文档

	19 
	
	概预算文件
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	20 
	
	测评报告
	第三方测评单位
	纸质、电子文档

	21 
	
	文档质量控制文档
	项目实施单位
	纸质、电子文档

	22 
	
	需求分析完善版
	项目实施单位
	纸质、电子文档

	23 
	
	概要设计文档
	项目实施单位
	纸质、电子文档

	24 
	
	详细设计文档
	项目实施单位
	纸质、电子文档

	25 
	
	其他文档
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	26 
	项目验收
	竣工验收申请报告
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	27 
	
	项目建设总结
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	28 
	
	工作报告
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	29 
	
	技术报告
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	表A.1　项目主要文档表（续）

	阶段序号
	项目阶段
	文档名称
	责任单位
	存档形式

	
	
	初步验收报告
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	30 
	
	财务报告
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	31 
	
	审计报告
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	32 
	
	信息安全风险评估报告
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	33 
	
	技术操作手册
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	34 
	
	用户手册
	项目建设单位
	纸质、电子文档

	35 
	
	专家评审意见
	专家组
	纸质、电子文档

	36 
	
	考核评价文档
	专家组
	纸质、电子文档

	37 
	
	其他文档
	
	纸质、电子文档

	38 
	项目维护
	维护文档
	维护单位
	纸质、电子文档

	39 
	
	交接手续文档
	维护单位
	纸质、电子文档

	40 
	
	其他文档
	维护单位
	纸质、电子文档

	41 
	其他文档
	其他有关技术文档
	
	纸质、电子文档


参 考 文 献
[1] 《深圳市经济特区政府投资项目管理条例》深圳市人大常委会公告第105号
[2] 《深圳市政府投资项目前期工作技术文件编制指南（试行）》
[3] 《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市电子政务项目检测验收规范的通知》（深府办[2008]122号）
[4] 《深圳市政府投资项目后评价管理办法》（深发改规[2018]2号）
[5] 《工程项目管理导则》（试行）
II

